## ANEXO I
ANEXO À NT 03/2018 - AUDIN
ITEM | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | EMPRESA | SÍNTESE DO OBJETO | LOCALIZAÇÃO DA OBRA | CONTRATO |  |  | SITUAÇÃO DA OBRA (FONTE GCF)* | SITUAÇÃO DA OBRA (FONTE NEMAM)* | SITUAÇÃO DA OBRA (INVENTÁRIO 2016)
[5 empty] | Nº | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | VALOR DO CONTRATO
1 | CC 4/2014 | CONSTRUSEL | EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE REFORÇO P/CONCLUSAO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA UFRPE | Zona 2 | 49/2014 | 2017-04-30 | 8583389.54 | Termo de Recebimento Provisório | Concluída com Termo de Recebimento Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO/ EDIFÍCIOS-ITEM 48
2 | CC 02/2011 | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA (Serviço concluído pela CONSTRUSEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA) | BIBLIOTECA CENTRAL - (...) REFORMA INICIADA EM 2007, NOS BANHEIROS DO 2º E 3º PAVIMENTO, CONSTRUÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR E AGENCIAMENTO DO PÁTIO INTERNO DA BIBLIOTECA CENTRAL. | Zona 2 | 44/2011 e 49/2014 | 2013-06-21 | 6383950.09 | Concluída sem Termo de Recebimento Definitivo | Contrato foi rescindido e objeto concluído através do Contrato nº 49/2014. Já com Termo Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 48 (PARTE DO ITEM)
3 |  |  | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO CEGOE | Zona 3 |  |  |  | Concluída com Termo de Recebimento Definitivo da Obra | Contrato foi rescindido e objeto concluído através do Contrato nº 49/2014. Já com Termo Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 76
4 | CONVITE 01/2006 | FJM | CONSTRUÇÃO DO DIQUE DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | Zona 3 | 07/2007 | 2009-01-31 | 87156.75 | GCF SEM INFORMAÇÃO | NEMAM SEM INFORMAÇÃO | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 85
5 | TP 10/2011 | L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA EDITORA DA EAD | Zona 3 | 02/2012 | 2013-01-27 | 260587.16 | Concluída sem Termo de Recebimento Definitivo | Concluída com Termo de Recebimento Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 90
6 | CC 06/2009 | CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Zona 3 | 07/2010 | 2012-04-06 | 27305000.24 | Concluída sem Termo de Recebimento Definitivo | Concluída com Termo de Recebimento Provisório | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 113
|  |  | CONSTRUÇÃO DO DEPTO. DE PESCA - BLOCO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIO / CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE SALAS DE AULA - CEAGRI-II / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO EM PARALELO, EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM INTERTRAVADOS, ALEM DE AJARDINAMENTO DA ÁREA E ATERRO PARA OBTENÇÃO DE NÍVEL. | Zona 4 |  |  |  | Concluída sem Termo de Recebimento Definitivo | Concluída com Termo de Recebimento Provisório | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 148
|  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO EM PARALELO, EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM INTERTRAVADOS, ALÉM DE AJARDINAMENTO DA ÁREA E ATERRO PARA OBTENÇÃO DE NÍVEL | Zona 4 |  |  |  |  | Concluída com Termo de Recebimento Provisório | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 165
|  |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA PARA A BASE DE PESCA | Zona 4 | [5 empty] | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 166
|  |  | BASE DE PESCA - DRENAGEM DE SOLOS E ÁGUAS PLUVIAIS | Zona 4 | [5 empty] | OBRAS EM ANDAMENTO/ EDIFÍCIOS-ITEM 178
7 |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | Zona 4 |  |  |  | GCF SEM INFORMAÇÃO | NEMAM SEM INFORMAÇÃO | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 160
8 |  |  | SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E ATERRO DE PARTE DO TERRENO DO ENTORNO DO PRÉDIO DE SALAS DE AULA, PARA FUTURO ESTACIONAMENTO. | Zona 4 |  |  |  | GCF SEM INFORMAÇÃO | NEMAM SEM INFORMAÇÃO | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 164
9 | CONVITE 07/2005 | FJM | OBRA NO LABORATÓRIO DE DIGESTIBILIDADE COM IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS DE CONTORNO, PAVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS, E REVESTIMENTO DE PAREDE. | Zona 5 |  |  | 51824.18 | GCF SEM INFORMAÇÃO | NEMAM SEM INFORMAÇÃO | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 181 (PARTE DO ITEM)
10 |  |  | CONSTRUÇÃO DE SILOS | Zona 5 |  |  |  | GCF SEM INFORMAÇÃO | NEMAM SEM INFORMAÇÃO | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 201
11 | CC 04/2013 | PLINIO CAVALCANTI | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA TRANSRURAL E CONSTRUÇÃO DE TRÊS GALPOES EM ZOOTECNIA | SEDE | 14/2014 | 2017-02-09 | 17530320.79 | Concluída sem Termo de Recebimento Definitivo | Concluída com Termo de Recebimento Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 203
12 | TP 11/2008 | CONCREFERRO | CONSTRUÇÃO DO AVIÁRIO | TIÚMA | 10/2009 | 2009-12-21 | 182180 | GCF SEM INFORMAÇÃO | NEMAM SEM INFORMAÇÃO | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 274
|  |  | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA | TIÚMA |  |  |  | GCF SEM INFORMAÇÃO | NEMAM SEM INFORMAÇÃO | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 275
13 |  |  | CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO | UAG |  |  |  | GCF SEM INFORMAÇÃO | NEMAM SEM INFORMAÇÃO | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 281
14 |  |  | CONSTRUÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE | UAG |  |  |  | GCF SEM INFORMAÇÃO | NEMAM SEM INFORMAÇÃO | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 282
15 | CC 04/2008 | CONSTRUTORA MUNIZ DE ARAÚJO | HOSPITAL VETERINÁRIO | UAG | 08/2009 | 2011-06-25 | 1710995.1 | Concluída sem Termo de Recebimento Definitivo da Obra | Concluída sem Termo de Recebimento Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 287
16 | CC 01/2008 | ERDNA ENGENHARIA LTDA | RESERVATÓRIO D'ÁGUA | UAG | 05/2009 | 2010-12-04 | 3730770.23 | Concluída sem Termo de Recebimento Definitivo da Obra | Concluída sem Termo de Recebimento Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 288
|  |  | CANTINA | [6 empty] | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 285
17 | TP 04/2008 | CAMPELO | CUBÍCULO DE MEDIÇÂO | UAG | 02/2009 | 2009-10-29 | 331460.35 |  | Concluída com Termo de Recebimento Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 290
18 | CC 01/2011 | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA | AGENCIAMENTO EXTERNO | UAG | 17/2011 | 2013-02-14 | 2993510.9 | Concluída sem Termo de Recebimento Definitivo | Concluída sem Termo de Recebimento Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 292
19 | TP 01/2016 | MGR ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA | SISTEMA ADUTOR DA UAG | UAG | 16/2016 | 2017-11-06 | 1333483.95 | Concluída sem Termo de Recebimento Definitivo | Concluída com Termo de Recebimento Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 297
20 | CC 02/2007 | ERDNA ENGENHARIA LTDA | PRÉDIO DE SALAS DE AULA - BLOCO 3 | UAST | 01/2008 | 2010-08-11 | R $ 2.560.024,60 | GCF SEM INFORMAÇÃO | NEMAM SEM INFORMAÇÃO | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 306
21 | CC 04/2010 | LOTUS - ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA | GALPÃO DE ALMOXARIFADO | UAST | 03/2011 | 2013-05-08 | 3880388.73 |  | Quase todos os objetos foram concluídos em contratos subsequentes, mas sem Termo Definitivo. Falta concluir o Galpão de máquinas | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 310
|  |  | GUARITA 1 | [6 empty] | ITEM 315
|  |  | GUARITA 2 | [6 empty] | ITEM 316
|  |  | GUARITA 3 | [6 empty] | ITEM 317
|  |  | GALPÃO DE MÁQUINAS | [6 empty] | ITEM 311
|  |  | CENTRO ADMINISTRATIVO | [6 empty] | ITEM 318
|  |  | CASTELO D'ÁGUA | [6 empty] | ITEM 319
|  |  | GRADIL | [6 empty] | ITEM 320
|  |  | CERCA | [6 empty] | ITEM 321
|  |  | MURO | [6 empty] | ITEM 322
|  |  | MASTRO | [6 empty] | ITEM 323
|  |  | CANTINA | [6 empty] | ITEM 324
|  |  | AJARDINAMENTO | [6 empty] | ITEM 325
|  |  | FOSSA E FILTRO | [6 empty] | ITEM 326
|  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | ITEM 327
22 | CC 3/2014 | POLLUX CONSTRUÇÕES LTDA | AUDITÓRIO/BIBLIOTECA, DO BLOCO 2 DE LABORATÓRIOS, DO BLOCO 2 DE PROFESSOR | UAST | 46/2014 | 10/12/2017 | 8211404.84 | Concluída com Termo de Recebimento Definitivo da Obra | Concluída com Termo de Recebimento Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO-ITENS 301,303,304
23 | CC 09/2011 | MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS (Serviço concluído pela POLLUX CONSTRUÇÕES LTDA) | BIBLIOTECA E AUDITÓRIO | UAST | 09/2012 e 46/2014 | 2013-06-06 | 7010921.4 |  | Contrato rescindido e retomado no Contrato nº 46/2014. Atualmente concluído com Termo Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 304
|  |  | LABORATÓRIO - BLOCO 2 | [6 empty] | ITEM 307
|  |  | GALPÃO DO LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA | [6 empty] | ITEM 309
|  |  | QUADRA POLI ESPORTIVA - UAST | [6 empty] | ITEM 329
24 |  |  | CASA DO ESTUDANTE | [6 empty] | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 305
25 | CC 05/2009 | CONSTRUTORA CAMPELLO E SILVA LTDA (Serviço concluído pela POLLUX CONSTRUÇÕES LTDA) | CASA DO ESTUDANTE FEMININA | UAST | 04/2010 e 46/2014 | 2011-05-25 | 3190569.11 |  | Objeto concluído e com Termo Definitivo através de novo contrato (CT 46/2014) | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 312
26 | Dispensa de Licitação | LOTUS - ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA (Serviço concluído pela POLLUX CONSTRUÇÕES LTDA) | CONCLUSAO MURO, GRADIL, ....UAST | UAST | 16/2013 e 46/2014 | 2014-10-09 | 773488.22 |  | Contrato rescindido e objeto retomado no Contrato nº 46/2014. Atualmente concluído e com Termo Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 320
27 | CC 04/2010 | LOTUS - ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA (Serviço concluído pela POLLUX CONSTRUÇÕES LTDA) | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRATIVOS (Referentes aos Contratos nº 03/2011 e nº 09/2012. Construção de barracão para escritório, paredes em compensado, piso cimentado, cobertura em telha ondulada, cobertura em telha ondulada de 6mm, inclusive Instalações elétricas e hidráulicas. Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, piso em argamassa traço 1,6 (cimento e areia). Placa de obra em chapa de aço galvanizado. Instalação provisória de entrada de energia - baixa tensão). | UAST | 03/2011 e 46/2014 | 2013-05-08 | 3880388.73 |  | Contrato retomado nos Contratos 16/2013 e 17/2013, mas com finalização no Contrato 46/2014. Atualmente com Termo de Recebimento Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 328
28 | CC 09/2011 e CC 03/2014 | MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS E POLLUX CONSTRUÇOES LTDA (Serviço concluído pela POLLUX CONSTRUÇÕES LTDA) |  |  | 09/2012 e 46/2014 | 06/06/2013 e 10/12/2017 | 7010921.4 |  | Contrato rescindido e objeto retomado no Contrato nº 46/2014. Atualmente concluído e com Termo Definitivo
29 | CC 03/2011 | LOTUS - ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA | SALAS DOS PROFESSORES e APOIO DIDÁTICO | UAST | 30/2011 | 2013-03-07 | 1465135.83 |  | Contrato extinto. Objeto ainda não concluído | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 313
|  |  | LABORATÓRIO - BLOCO 1 | [6 empty] | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 314
30 | RDC 01/2013 | CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL) | UACSA | UACSA | 19/2014 | 2019-02-28 | 214577483.01 | Em execução | NEMAM SEM INFORMAÇÃO | OBRAS EM ANDAMENTO-ITEM 338
31 | CC 01/2017 | CONSTRUSEL | CONSTRUÇÃO DE MURO EM PLACAS PRÉ MOLDADAS NO CAMPUS | SEDE | 26/2017 | 2018-06-28 | 1904668.49 | Em execução | Em execução | OBRAS EM ANDAMENTO (A ser incluída no Inventário de 2017)
32 | TP 06/2016 | HARPIA | CONSTRUÇÃO DO APRISCO P PEQUENOS RUMINANTES | SEDE | 19/2017 | 2018-05-08 | 312904.13 | Em execução | Concluída com Termo de Recebimento Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO (A ser incluída no Inventário de 2017)
33 | TP 04/2016 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA - EPP | ACESSIBILIDADE DO CEGOE, ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS E REFORMA AUDITÓRIO | SEDE | 19/2016 | 2017-09-07 | 492176.15 |  | Concluída com Termo de Recebimento Definitivo | OBRAS EM ANDAMENTO (A ser incluída no Inventário de 2017)
* I - Concluída com Termo de Recebimento Definitivo da Obra;
II - Concluída sem Termo de Recebimento da Obra;
III - Em execução;
IV - Paralisada;
V- Termo de Recebimento Provisório.
(Fonte: informações adaptadas da GCF e do NEMAM, em atendimento às SA 40/2017 e SA 18/2018, respectivamente)
OBS: Para complementar as informações dessa planilha também foram consultados o DELOGS (SA 17/2018) e o Setor de Engenharia da UACSA (SA 19/2018), todavia não houve manifestação dessas Unidades até o fechamento da Nota Técnica 03/2018 - AUDIN.